Arbetsdokument

En del av metodstödet för implementering av FaR

Arbetsdokument

För att använda Arbetsdokumentet, följ instruktionerna i Användarguiden.

- Röd, kursiv text – byts ut mot er egen text allt eftersom arbetet fortsätter, ni skriver er text i svart färg.

- Röd text som inte är kursiv – tas bort senare, följ anvisningar i Användarguiden.

- Svart text – ska inte ändras och inte tas bort.

Inledande arbete

Tre frågor att börja med (A)

Här skriver ni en kort sammanfattning av era svar på de tre frågorna.

Hitta vårt varför (B)

Utgå från övningen att hitta ert varför – beskriv syftet med att implementera FaR i er verksamhet.

Identifiera nuläge (C)

Beskriv hur ni arbetar med fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept för målgruppen i dag.

Organisatoriska förutsättningar (D)

Beskriv hur de organisatoriska förutsättningarna ser ut.

FAS 1 - Initial bedömning

Steg 1 - Vem berörs av eller involveras i vårt arbete med FaR?

Här skriver ni en sammanfattande text om:

- Vilka vinner på att FaR införs?

- Vilka utför olika delar?

Steg 2 – Går FaR i linje med vårt uppdrag, våra värderingar och vår vision?

Här skriver ni en sammanfattande text utifrån er diskussion kring frågorna nedan.

- Passar FaR vårt uppdrag?

- Stämmer FaR med vår organisations värderingar och vision?

Steg 3 - Är vår verksamhet redo för FaR och för förändring?

Här skriver ni en sammanfattande text utifrån hur ni bedömt och skattat om er verksamhet är redo för förändring samt vilka områden ni identifierat som de mest prioriterade för arbetet framåt utifrån er skattning.

Steg 4 - Vilka kompletteringar av FaR behöver vi göra för att passa vår målgrupp?

I respektive kolumn i tabellen skriver ni det ni kommit fram till i steg 4. Exemplen på första raden ersätts med egna förslag.

| Beskriv behovet | Vad ska göras? | Vilka behöver involveras? När? | Vem behöver fatta beslut? |
| --- | --- | --- | --- |
| Exempel: Vi behöver bildstöd i det individuella rådgivande samtalet för vår målgrupp. | Exempel: Se efter om andra kommuner/regioner har bildstöd vi kan få använda alt ta fram eget bildstöd. | Exempel: Processgruppen. Innan vi börjar ordinera. | Exempel: Processgruppen |

Steg 5 - Vilka anpassningar behövs i vår verksamhet för att FaR ska passa in?

I respektive kolumn i tabellen skriver ni det ni kommit fram till i steg 5. Exemplen på första raden ersätts med egna förslag.

| Beskriv behovet | Vad ska göras? | Vilka behöver involveras? När? | Vem behöver fatta beslut? |
| --- | --- | --- | --- |
| Exempel: Vi saknar utbildning i metoden FaR | Exempel: Legitimerad personal behöver gå FaR-utbildning. | Exempel: Legitimerad personal samt beslutande chefer. Innan vi börjar förskriva. | Exempel: Chef för fysioterapeuter, enhetschef för sjuksköterskor och enhetschef för arbetsterapeuter. |

Steg 6 - Vilket stöd har FaR i verksamheten och finns det resurser?

- Hur tror vi att olika intressenter förhåller sig till implementeringen av FaR?

I respektive kolumn i tabellen skriver ni det ni kommit fram till. Exemplen på första raden ersätts med egna förslag.

| Intressenter | Vad ska göras? | Vem ska göra det? När? | Hur följa upp? När? |
| --- | --- | --- | --- |
| Neutrala | Ha positiv info på intranätet regelbundet om projektet. | Processgruppen och kommunikation. Varannan vecka. | Följa upp varje kvartal på APT. |

- Bedömning av resursbehov

I tabellen nedan sammanfattar ni vilka resursbehov ni kan se redan nu. (Alla fält behöver inte vara ifyllda)

| Kategori | Tid | Kostnad |
| --- | --- | --- |

Steg 7 - Vilka kommer att implementera FaR i vår verksamhet?

Fyll i era slutsatser i tabellen.

| Vilka kan ordinera FaR? | Vilka kan ge stöd? |
| --- | --- |

Steg 8 - Vilken utbildning och stöd kan vi erbjuda berörd personal?

Fyll i rutorna vilken utbildning och stöd respektive grupp behöver.

| De som ordinerar FaR | De som ger stöd |
| --- | --- |

FAS 2 - Struktur för implementeringen

Steg 9 – Vilket ansvar ska processgruppen ha under genomförandet av implementeringen?

Skriv en sammanfattande text som utgår från era svar på frågorna.

Steg 10 - Hur tar vi fram en plan för implementering av FaR?

Mål och mått

I tabellen skriver ni vilken typ av mål och mått ni vill sätta för er implementering samt hur och när målet ska följas upp.

| Mål | Mått |
| --- | --- |

Förankring

Beskriv hur ni planerar att förankra implementeringen i verksamheten.

Beskrivning av genomförandet

Beskriv övergripande hur genomförandet av implementeringen ska gå till.

Tids- och aktivitetsplan

Skriv in aktiviteter från tidigare ifyllda tabeller i steg 4, 5, 6, 7 och 8 i tids- och aktivitetsplanen nedan.

| Aktivitet | Mål |  | Status | Ansvarig | Start- datum | Slut- datum | Uppföljning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Avgränsningar

Beskriv vilka avgränsningar ni sätter för implementeringen.

Kopplingar till andra projekt

Beskriv om det finns andra projekt eller aktiviteter som påverkar eller angränsar till er implementering och i så fall hur.

Uppföljning av implementering

Beskriv hur ni ska följa upp implementeringen och vem som ansvarar för uppföljningen.

Återkoppling till alla involverande

Beskriv hur och när ni planerar att ge återkoppling till alla involverade.

Inhämtning och spridning av lärdomar

Beskriv på vilket sätt ni planerar att inhämta lärdomar och hur dessa ska integreras i verksamheten.

Vidmakthållande och förvaltning

Beskriv på vilket sätt ni planerar att vidmakthålla och förvalta de förändringar ni gör i och med implementeringen av FaR i verksamheten.